Приложение к постановлению администрации муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» от 16.12.2011 г. № 127

# ТИПОВОЙ  П Л А Н  МЕРОПРИЯТИЙ

# по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении  муниципальных услуг

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Результат | Ответственный исполнитель/ Соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организация проекта по переходу к предоставлению муниципальных услуг на базе межведомственного и (или) межуровневого информационного взаимодействия (далее – межведомственное взаимодействие) |  |  |  |  |
| 1. | Определение должностного лица муниципального образования ответственного за выполнение требований пункта 3 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» | 16.12.2011 | Постановление администрации МО «Евпраксинский сельсовет» № 125 от 16.12.2011 года | Администрация МО «Евпраксинский сельсовет» |
| 2. | Определение структурного подразделения органа местного самоуправления ответственного за выполнение требований пункта 3 статьи 7 Закона № 210 | 22.12.2011 | Решение Совета МО «Евпраксинский сельсовет» № 50 от 22.12.2011 года | Администрация МО «Евпраксинский сельсовет» |
| 3. | Формирование перечня первоочередных муниципальных услуг, в отношении которых планируется проведение работ по организации межведомственного и межуровневого информационного взаимодействия (далее – межведомственное взаимодействие) | 16.12.2011 | Постановление администрации МО «Евпраксинский сельсовет» № 126 от 16.12.2011 года | С.В.Богданова, главный специалист администрации сельсовета |
| 4. | Формирование типового плана мероприятий муниципального образования по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг | 16.12.2011 | Типовой план мероприятий муниципального образования по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг | Администрация МО «Евпраксинский сельсовет», С.В.Богданова, главный специалист |
| 2. Проектирование межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг |  |  |  |  |
| 5. | Разработка технологических карт межведомственного взаимодействия (по каждой услуге с элементами межведомственного взаимодействия): | 16.12.2011 | Технологическая карта межведомственного взаимодействия по каждой муниципальной услуге | Администрация МО «Евпраксинский сельсовет», С.В.Богданова, главный специалист |
| 5.1. | Определение перечня и состава сведений (документов), находящихся в распоряжении органов местного самоуправления, необходимых для предоставления муниципальных услуг | 01.01.2012 | Технологическая карта межведомственного взаимодействия по каждой муниципальной услуге | Администрация МО «Евпраксинский сельсовет», С.В.Богданова |
| 5.2. | Определение способа межведомственного и межуровневого взаимодействия | 01.01.2012 | Технологическая карта межведомственного взаимодействия | Администрация МО «Евпраксинский сельсовет» |
| 6. | Согласование и одобрение технологических карт межведомственного взаимодействия | 01.01.2012 2011 | Отчет о результатах согласования и утверждения технологических карт межведомственного взаимодействия | Министерство экономического развития / Управление по взаимодействию с ОМСУ АО |
| 3. Внесение изменений в нормативные правовые акты органов местного самоуправления в целях реализации проекта по предоставлению муниципальных услуг на базе межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |
| 7. | Утверждение перечня необходимых и обязательных услуг | 22.12. 2011 | Решение Совета МО «Евпраксинский сельсовет» № 51 от 22.12.2011 года | Администрация МО «Евпраксинский сельсовет», С.В.Богданова |
| 8. | Проведение инвентаризации нормативных правовых актов органов местного самоуправления с целью выявления ограничений для предоставления муниципальных услуг посредством межведомственного взаимодействия. Подготовка и согласование планов внесения изменений в нормативные правовые акты органов местного самоуправления | 01.01. 2012 | Постановление администрации МО «Евпраксинский сельсовет» № 127 от 16.12.2011 года | Администрация МО «Евпраксинский сельсовет», С.В.Богданова, главный специалист |
| 10. | Внесение изменений в нормативный правовой акт органа местного самоуправления, регулирующий вопросы разработки и утверждения административных регламентов | 16.12.2011 | Постановление администрации МО «Евпраксинский сельсовет» | С.В.Богданова, главный специалист |
| 11. | Подготовка и утверждение нормативных правовых актов необходимых для предоставления муниципальных услуг в соответствии с новыми требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе: | 01.02. 2012 | Постановление администрации МО «Евпраксинский сельсовет» № 127 от 16.12.2011 года «Об утверждении плана по внесению изменений в нормативные правовые акты администрации МО «Евпраксинский сельсовет» с целью устранения ограничений для предоставления муниципальных услуг посредством межведомственного взаимодействия» | С.В.Богданова, главный специалист |
| 11.1. | Разработка (внесение изменений) в административные регламенты предоставления соответствующих муниципальных услуг | 01.02. 2012 | Постановление администрации МО «Евпраксинский сельсовет» № 127 от 16.12.2011 года «Об утверждении плана по внесению изменений в нормативные правовые акты администрации МО «Евпраксинский сельсовет» с целью устранения ограничений для предоставления муниципальных услуг посредством межведомственного взаимодействия» | С.В.Богданова, главный специалист |
| 11.2. | Внесение изменений в муниципальные нормативные правовые акты, направленные на снятие ограничений по предоставлению услуг в режиме межведомственного взаимодействия | 01.02.2012 | Постановление администрации МО «Евпраксинский сельсовет» № 127 от 16.12.2011 года «Об утверждении плана по внесению изменений в нормативные правовые акты администрации МО «Евпраксинский сельсовет» с целью устранения ограничений для предоставления муниципальных услуг посредством межведомственного взаимодействия» | С.В.Богданова, главный специалист |
| 11.3. | Разработка и утверждение порядка межведомственного взаимодействия (регулирует, в том числе вопросы формирования и направления органами местного самоуправления , предоставляющими муниципальные услуги, запросов о предоставлении информации в другие органы власти (подведомственные организации) | 01.02.2012 | Постановление администрации МО «Евпраксинский сельсовет» «Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия № 126 от 12.22.2012 г. | С.В.Богданова, главный специалист |

Сроки реализации мероприятий определяются органами местного самоуправления самостоятельно с учетом того, что к 1 июля 2012 г. должно быть обеспечено межведомственное информационное взаимодействие в соответствии с требованиями статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

Далее – Закон № 210